## Reform
Plant Name | Construction Start Date | Commercial Operation Date | Construction Duration (Days) | Construction Duration (Years)
Fuqing-1 | 2008-11-21 | 2014-11-22 | 2192 | 6.0014
Fuqing-2 | 2009-06-17 | 2015-08-17 | 2252 | 6.1656
Fuqing-3 | 2010-06-18 | 2016-03-25 | 2107 | 5.7687
Fuqing-4 | 2010-09-29 | 2017-01-09 | 2294 | 6.2806
Changjiang-1 | 2010-04-25 | 2015-12-30 | 2075 | 5.681
Shin-Hanul-1 | 2012-07-12 | 2018-12-14 | 2346 | 6.423
Shin-Hanul-2 | 2012-06-29 | 2019-10-11 | 2660 | 7.2827
Hanul-5 | 2008-06-17 | 2015-07-23 | 2592 | 7.0965
Hanul-6 | 2009-02-02 | 2016-09-07 | 2774 | 7.5948
Hanbit-5 | 2008-11-12 | 2014-12-16 | 2225 | 6.0917
6.4386
0.65963

## Baseline
Plant Name | Construction Start Date | Commercial Operation Date | Construction Duration (Days) | Construction Duration (Years)
Vogtle-3 | 2013-03-12 | 2023-07-31 | 3793 | 10.3847
Vogtle-4 | 2013-11-09 | 2024-04-29 | 3824 | 10.4695
Watts Bar-2 | 1973-10-23 | 2016-10-19 | 15702 | 42.9897
Perry-1 | 1977-08-01 | 1986-11-18 | 3396 | 9.2977
Seabrook-1 | 1976-07-01 | 1990-08-19 | 5162 | 14.1328
Comanche Peak-1 | 1974-07-01 | 1990-08-13 | 5887 | 16.1177
Comanche Peak-2 | 1975-06-01 | 1993-04-21 | 6534 | 17.8891
Palo Verde-1 | 1976-06-01 | 1986-01-29 | 3529 | 9.6619
Palo Verde-2 | 1977-09-01 | 1986-09-19 | 3305 | 9.0486
Palo Verde-3 | 1978-11-01 | 1988-01-08 | 3355 | 9.1855
14.9177
10.359